《工程建设监理企业质量管理规范》

Code for quality management of engineering construction supervision enterprises

前

言

为规范监理企业质量管理行为，推进监理行业制度化建设，根据《江苏省住房和城乡建设厅<关于印

发 2013 年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划>的通知》（苏建科[2013]586 号），江苏省建

设监理协会会同监理企业经广泛征求意见、多次研讨和反复修改，组织编制了《工程建设监理企业质量管

理规范》。该规范以现行国家、行业标准规范和有关规定为依据，对监理企业质量管理作了具体规定。

本规范共分九章，主要内容包括：1、总则；2、术语；3、基本要求；4、组织机构和职责；5、人力

资源管理；6、监理设备设施管理；7、投标及合同管理；8、工程项目监理质量管理；9、质量管理的检查、

评价和改进。

本规范由江苏省住房和城乡建设厅负责管理，由江苏省建设监理协会负责具体技术内容的解释。在执

行过程中如有建议和意见，请反馈至江苏省建设监理协会（地址：南京市鼓楼区南祖师庵 7 号，邮政编码：

210003），以供今后修编时参考。

目录

1 总则 ........................................................................................................................................................... 5

2

3

术语........................................................................................................................................................ 6

基本要求................................................................................................................................................ 7

3.1

3.2

3.3

3.4

一般规定 ........................................................................................................................................ 7

质量方针和质量目标 .................................................................................................................... 7

质量管理体系的策划和建立 ........................................................................................................ 7

文件管理 ........................................................................................................................................ 8

4

组织机构和职责.................................................................................................................................... 9

4.1

4.2

4.3

一般规定 ........................................................................................................................................ 9

组织机构 ........................................................................................................................................ 9

职责和权限 .................................................................................................................................... 9

5

人力资源管理...................................................................................................................................... 11

5.1

5.2

5.3

一般规定 ...................................................................................................................................... 11

人力资源配置 .............................................................................................................................. 11

培训与考核 .................................................................................................................................. 11

6

监理设备设施管理.............................................................................................................................. 13

6.1

6.2

6.3

6.4

一般规定 ...................................................................................................................................... 13

监理设备设施配备 ...................................................................................................................... 13

监理设备设施使用 ...................................................................................................................... 13

委托人提供的设备设施管理 ...................................................................................................... 13

7

投标及合同管理.................................................................................................................................. 14

7.1

7.2

7.3

一般规定 ...................................................................................................................................... 14

投标及签约 .................................................................................................................................. 14

合同管理 ...................................................................................................................................... 14

8

工程项目监理质量管理...................................................................................................................... 15

8.1

8.2

8.3

8.4

一般规定 ...................................................................................................................................... 15

策划与准备 .................................................................................................................................. 15

质量控制 ...................................................................................................................................... 15

进度控制 ...................................................................................................................................... 16

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

造价控制 ...................................................................................................................................... 16

合同管理 ...................................................................................................................................... 17

组织协调 ...................................................................................................................................... 17

信息管理 ...................................................................................................................................... 17

履行监理安全生产管理法定职责 .............................................................................................. 17

相关服务 .................................................................................................................................. 18

9

质量管理的检查、评价和改进.......................................................................................................... 19

9.1

9.2

9.3

9.4

一般规定 ...................................................................................................................................... 19

检查和评价 .................................................................................................................................. 19

质量问题的处理 .......................................................................................................................... 20

质量管理改进 .............................................................................................................................. 20

本规范用词说明 ......................................................................................................................................... 21

《工程建设监理企业质量管理规范》 ......................................................................................................... 22

条文说明 ......................................................................................................................................................... 22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

总则...................................................................................................................................................... 23

术语...................................................................................................................................................... 23

质量管理基本要求.............................................................................................................................. 23

组织机构和职责.................................................................................................................................. 25

人力资源管理...................................................................................................................................... 25

监理设备设施管理.............................................................................................................................. 25

投标及合同管理.................................................................................................................................. 25

工程项目监理质量管理...................................................................................................................... 26

质量管理的检查、评价和改进.......................................................................................................... 27

1 总则

1.1 为加强工程建设监理企业（以下简称“监理企业”）质量管理工作，规范监理企业的质量管理行

为，促进监理企业提高质量管理水平，制定本规范。

1.2 本规范适用于江苏省行政区域内监理企业的质量管理活动。

1.3 本规范是监理企业的质量管理标准，也是对监理企业质量管理活动监督、检查和评价的依据。

1.4 监理企业的质量管理活动，除执行本规范外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。

2 术语

2.1 监理 supervisor

受委托人委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、

造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安

全生产管理法定职责的服务活动。

2.2 工程监理企业 engineering supervision enterprises

依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的

服务机构。

2.3 相关服务 related services

工程监理企业受委托人委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提

供的服务活动。

2.4 项目监理机构 project supervision mechanism

工程监理企业派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。

2.5 监理设备设施 the equipment and facilities

是指监理企业为顺利履行建设工程监理合同规定的义务而配备的或由委托人按照合同约定而提供

的办公、检测、交通、通信、生活等设备设施。

2.6 质量 quality

是指监理企业的监理工作、服务满足要求的程度。

2.7 质量管理 quality management

是指监理企业对监理工作、服务进行策划、组织、指挥、控制和协调的活动。

2.8 质量检查 quality inspection

监理企业对监理工作、服务进行的检查活动。

2.9 质量评价 quality evaluation

监理企业对监理工作、服务满足要求的程度进行的评审活动。

3 基本要求

3.1 一般规定

3.1.1

3.1.2

3.1.3

监理企业应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。

监理企业应对质量管理体系中的各项活动进行策划。

监理企业应检查、评价、改进质量管理活动的过程和结果。

3.2

质量方针和质量目标

3.2.1

监理企业应制定质量方针。质量方针应与监理企业的经营管理方针相适应，体现监理企业质量

管理的宗旨和方向。

3.2.2

3.2.3

3.2.4

监理企业的最高管理者应组织对质量方针进行评审，必要时进行修订。

监理企业应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理应达到的水平。

监理企业应建立并实施质量目标管理制度。

3.3

质量管理体系的策划和建立

3.3.1

1

2

3

4

3.3.2

1

2

3

4

5

3.3.3

1

2

最高管理者应对质量管理体系进行策划。策划的内容应包括：

质量管理活动、相互关系及活动顺序；

质量管理组织机构；

质量管理制度；

质量管理所需的资源。

监理企业应建立质量管理体系文件。质量管理体系文件应包括：

质量方针和质量目标；

质量管理体系的说明；

质量管理制度；

质量管理制度的支持性文件；

质量管理的各项记录。

质量管理体系的实施和改进

监理企业应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源；

监理企业应建立内部质量管理体系监控、检查和评价机制，确保质量管理制度有效执行；

3

3.3.4

1

2

3

4

5

6

监理企业应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。

监理企业应根据质量管理体系确定质量管理内容。质量管理内容一般包括：

组织机构和职责；

人力资源管理；

监理设备设施管理；

投标和合同管理；

工程项目监理质量管理；

监理质量检查、评价和改进。

3.4

文件管理

3.4.1

文件在发布前应经过批准，执行过程中应定期进行评审，必要时进行修订并重新批准发布；作废

文件应及时处置。

3.4.2

3.4.3

3.4.4

监理企业应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。

监理企业应及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范的适用版本。

监理企业应建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，规定记录的填写、标识、收集、

保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。

4 组织机构和职责

4.1

一般规定

4.1.1

监理企业应建立质量管理体系的组织机构，设置质量管理以及与其有关的部门和岗位，规定相

应的职责和权限并形成文件，传递到各管理层次。

4.1.2

监理企业应以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整。

4.2

组织机构

4.2.1

监理企业建立的质量管理组织机构应涵盖企业最高管理者、质量管理部门及相关部门、项目监

理机构。

4.2.2

作。

4.2.3

4.2.4

监理企业最高管理者可指定管理者代表，负责企业质量管理体系的实施、检查、评价、改进工

监理企业质量管理部门及相关部门的设立应有利于企业的质量管理活动。

项目监理机构的组织形式和规模，可根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，工程

特点、规模、技术复杂程度、环境，以及监理企业质量管理的要求等因素确定。

4.3

职责和权限

4.3.1

监理企业应明确最高管理者、管理者代表、各管理部门、项目监理机构在质量管理方面的职责

和权限。

4.3.2

1

2

3

4

5

6

4.3.3

1

2

3

4

监理企业最高管理者及管理者代表在质量管理方面的职责和权限应包括：

组织制定质量方针和质量目标；

建立质量管理的组织机构；

建立监理企业质量管理体系并确保其有效实施；

培养和提高员工的质量管理能力；

确定和配备质量管理所需的资源；

评价并改进质量管理体系等。

质量管理部门在质量管理方面的职责和权限应包括：

协助最高管理者编制质量管理体系文件，组织制定企业质量管理工作标准。

组织质量管理体系的运行，并对企业质量管理工作进行检查、评价；

协助最高管理者做好企业内部质量管理体系的审核和管理评审工作；

负责对企业质量管理体系运行过程中出现的及潜在的不合格项进行纠正、预防、持续改进；

5

4.3.4

1

2

3

负责对项目监理机构的质量管理活动进行指导、检查与评价。

项目监理机构在质量管理方面的职责和权限应包括：

项目监理机构应合理设置内部的组织机构及岗位，明确其职责和权限，配备满足建设工程监理工

作需要的监理人员；监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，必要时可设总

监理工程师代表。

项目监理机构应履行质量管理职责，并接受企业质量管理部门的指导、检查与评价；总监理工程

师应对专业监理工程师、监理员的监理工作质量进行检查、评价，对存在和潜在的质量问题开展

纠正和预防工作，并跟踪验证实施效果；

项目监理机构应认真履行监理合同规定的服务内容，保证项目监理机构的服务质量。

5 人力资源管理

5.1

一般规定

5.1.1

监理企业应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划，人力资源发展规划应满足企业战略

发展及质量管理需要。

5.1.2

监理企业应设置人力资源管理的组织机构和岗位，建立人力资源管理制度和企业人力资源信息

库，建立和保存人力资源管理过程的各项记录，以满足质量管理需要。

5.2

人力资源配置

5.2.1

监理企业应以文件的形式确定质量管理组织机构中各层级质量管理岗位相适应的任职条件，配

置符合要求的质量管理人员；任职条件包括：

1

2

3

4

5

6

5.2.2

年龄；

专业技能；

接受的培训及所取得的岗位资格；

工作经历、能力；

职业道德；

其它。

监理企业应按照岗位任职条件、监理合同及项目所在地政府主管部门的人员配置要求，配置项

目监理机构人员，所配置的人员应满足项目监理机构质量管理的需要，应按照国家法律法规和江苏省

建设行政主管部门的要求持证上岗。

5.2.3

监理企业应根据人力资源发展规划采取各种方式引进符合岗位要求的人员。

5.3

培训与考核

5.3.1

监理企业人力资源管理组织机构应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、

内容、方式及时间作出安排，评价培训效果，保存培训、培训效果评价的记录，以便于培训管理的持

续改进。

5.3.2

1

2

3

4

5

监理企业对员工的培训内容应包括：

质量管理方针、目标；

相关法律、法规和标准规范；

监理企业质量管理制度；

专业技能及管理能力；

职业道德；

6

7

5.3.3

各类执业资格的考前培训和继续教育；

其它。

监理企业应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频次，保存考核记录。

6 监理设备设施管理

6.1

一般规定

6.1.1

6.1.2

6.1.3

监理企业应建立监理设备设施管理制度，明确管理层次和岗位职责。

监理企业对监理设备设施的采购、使用、维修保养等应符合相关规定的要求。

6.2

监理设备设施配备

6.2.1

6.2.2

监理企业宜根据企业发展需要制订设备设施年度采购计划。

项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件等，按

照建设工程监理合同的约定，配备满足监理工作需要的办公、检测等监理设备设施，配备计划应在监

理规划中明确，并按规定经审批后实施。

6.2.3

间。

监理企业宜根据工程项目的进展情况和监理工作实际需要，适时调配监理设备设施及进退场时

6.3

监理设备设施使用

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

监理企业应建立监理设备设施的配备、使用、维护等台帐。

监理企业应按国家有关规定对检测、计量设备进行检定、校准。

项目监理机构应履行监理设备设施进场交接验收手续，保存相关记录。

项目监理机构在使用检测、计量设备前，必须检查其是否具有有效的检定/校准证书。

检测设备的维修保养、封存、报废等宜履行相关手续。

6.4

委托人提供的设备设施管理

6.4.1

6.4.2

项目监理机构应按合同约定接收、归还委托人提供的办公、交通、通讯、生活等设施、设备。

项目监理机构应建立委托人提供设备设施管理台账。每台检测、计量设备均应有有效的检定或

校准证书，较复杂设备还需有使用说明书或操作规程。

6.4.3

项目监理机构应妥善保管和使用委托人提供的设备设施，做好相应的记录；对于不能使用的设

备设施应及时告知委托人进行处理。

7 投标及合同管理

7.1

一般规定

7.1.1

7.1.2

监理企业应建立并实施项目投标、签约的评审制度和合同的管理制度。

监理企业的招投标和合同管理活动应符合相关规定的要求。

7.2

投标及签约

7.2.1

监理企业应依据收集、汇总的项目信息，明确项目的要求并进行评审，确定是否参与投标，评

审的内容包括：

1

2

3

7.2.2

7.2.3

7.2.4

招标人明确的或隐含的要求；

企业自身条件是否满足招标人需求；

与履行合同有关的法律、法规、规章等相关要求。

监理企业应组织对投标文件的评审，确保投标文件最大程度响应招标人的要求。

监理企业应在合同签订前对合同文件进行评审，合同发生重大变更时，企业应重新组织评审。

监理企业应保存评审的记录。

7.3

合同管理

7.3.1

7.3.2

监理企业应向项目监理机构进行合同交底，跟踪、监控合同及其变更。

项目监理机构应及时、准确地反馈合同及其变更的履行情况。

8 工程项目监理质量管理

8.1

一般规定

8.1.1

监理企业应建立并实施工程项目监理质量管理制度，对工程项目监理的质量策划与准备、监

理服务和相关服务质量予以控制。

8.1.2

8.1.3

8.1.4

项目监理机构应通过动态控制实现工程项目监理质量管理。

监理企业应对项目监理机构的监理质量进行指导、检查和评价。

监理企业应保留工程项目监理质量管理记录。

8.2

策划与准备

8.2.1

监理企业负责组建项目监理机构，项目监理机构的组织形式和人员配备应满足项目监理服务的

需要。

8.2.2

监理企业应将监理合同、监理投标书及企业质量管理策划的结果向项目监理机构进行交底并保

存记录。

8.2.3

项目监理机构应按照规定的职责和要求，实施工程项目监理服务的策划，明确工作目标，确定

监理工作制度、内容、程序、方法和措施，策划的结果形成监理规划。监理规划应由监理企业技术负

责人审批。在监理服务实施过程中，监理规划应根据实际情况的变化进行调整、补充和修改，经监理

企业技术负责人审批后实施。

8.2.4

项目监理机构应对专业性较强、危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则，在实施监理过

程中，可根据实际情况进行补充、修改，并经总监理工程师批准后实施。

8.3质量控制

8.3.1

1

2

3

4

5

6

项目监理机构应对工程质量进行控制，包括：

编写质量控制文件；

对被监理方的质量保证体系进行审查；

对被监理方申报的施工组织设计、专项施工方案等技术文件进行审查；

对原材料、构配件与设备进行检查验收，对需进行抽样复试的材料、构配件进行见证取样；

检查、复核施工控制测量成果及保护措施；查验施工过程中的施工测量放线成果；

对检验批、隐蔽工程、分项、分部工程及时检查验收，符合要求的应及时予以确认；对关键部位、

关键工序实施旁站；

7

8

9

8.3.2

交。

8.3.3

查。

8.3.4

现场发现质量事故隐患应及时要求被监理方整改，检查、验收整改情况；情况严重的，应当要求

被监理方暂时停止施工，并及时报告委托人；

对发生的工程质量事故，应及时报告委托人，督促被监理方提出经认可的处理方案，对处理情况

进行跟踪、验收；

组织竣工预验收，对主要功能项目进行抽查，审查工程竣工资料，编写质量评估报告；参加委托

人组织的工程竣工验收。

项目监理机构应收集、整理、标识、贮存与质量管理有关的记录，项目竣工后按规定进行移

监理企业应协助项目监理机构对采用新材料、新工艺、新技术、新设备专项施工方案进行审

监理企业应督促项目监理机构及时组织项目竣工预验收；审查工程质量评估报告、审批监理工

作总结；审核项目监理机构归档资料。

8.3.5

8.4.1

1

2

8.4.2

8.5.1

1

2

3

4

8.5.2

监理企业应参与项目重大质量问题及事故的处理。

8.4进度控制

项目监理机构应对工程进度进行控制，包括：

编写进度控制文件；

审核被监理方的工程进度计划，对项目进度实施动态控制，定期向委托人报告。

监理企业应对项目监理机构的进度控制情况进行检查、监督。

8.5造价控制

项目监理机构应对工程造价进行控制，包括：

编写造价控制文件；

编制月完成工程量统计表，对项目造价实施动态控制，定期向委托人报告；

审核被监理方上报的已完合格工程量；及时签发项目工程款支付证书，并报委托人；

审核竣工结算款。

监理企业应对项目监理机构的造价控制情况进行检查、监督。

8.6合同管理

8.6.1

1

2

3

4

5

8.6.2

8.7.1

8.7.2

项目监理机构应对工程合同进行管理，包括：

编写合同管理文件；

建立项目合同台账，监督承包合同的执行情况；

处理施工单位提出的工程变更；评估委托方提出的变更；签发变更令；

协助委托人处理合同争议；

协调处理索赔及反索赔。

监理企业应对项目监理机构的合同管理情况进行检查、监督。

8.7组织协调

项目监理机构应建立健全组织协调管理制度。

项目监理机构应协助委托人建立项目组织协调管理体系；协调建设各方的关系，公平、公正、

独立地处理各种问题。保存组织协调活动的记录。

8.7.3

8.8.1

8.8.2

监理企业应对项目监理机构的组织协调工作进行检查、监督。

8.8信息管理

监理企业应采用计算机信息技术手段进行企业和项目信息管理。

项目监理机构应建立完善的信息管理制度，编制项目监理机构的受控文件清单和质量记录清

单；对委托人提供的设计文件、合同等进行登记和验证。

8.8.3

项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、反馈、传递监理信息资料。监理签发

的信息资料应有明确的标识和签字认可，对于留存的信息资料应妥善保管与防护。

8.8.4

项目监理机构应审核被监理方上报的项目信息资料，项目竣工后应及时整理项目信息资料，及

时移交、归档。

8.8.5

8.9.1

8.9.2

1

2

工程监理企业应对项目监理机构的信息管理工作进行检查、监督、评价。

8.9履行监理安全生产管理法定职责

监理企业应建立履行监理安全生产管理法定职责的管理制度。

项目监理机构应按照有关法律法规和规范要求履行监理安全生产管理法定职责，包括：

应审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；

在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求被监理方整改；情况严重的，应当要求

被监理方暂时停止施工，并及时报告委托人。被监理方拒不整改或者不停止施工的，监理企业应

当及时向有关主管部门报告；

3

8.9.3

监理企业和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。

监理企业应检查、评价项目监理机构履行安全法定职责的情况，并按规定参加项目安全事故的

调查、处理。

8.10 相关服务

8.10.1 项目监理机构应按照监理合同约定向委托人提供专业技术咨询、外部协调等工作。

8.10.2 项目监理机构应根据工程监理合同约定的相关服务范围制定工作计划，并对相关服务工作的文

件资料及时收集整理。

8.10.3 工程勘察设计阶段服务内容包括：

1

2

3

4

5

协助委托人编制勘察设计任务书、选择勘察设计单位、签订工程勘察设计合同；

督促和检查勘察设计单位履行勘察设计合同情况；

审查勘察设计成果，提出勘察设计评估报告；

审核勘察设计单位提交的费用支付申请，及时处理勘察设计工期及费用索赔事宜；

协助委托人组织专家对设计成果进行评审，并向政府有关部门报审设计文件。

8.10.4 在工程保修阶段，监理企业应按照合同约定进行回访，监督质量缺陷的修复、验收。

9 质量管理的检查、评价和改进

9.1

一般规定

9.1.1

监理企业应建立并实施质量管理的检查、评价制度，明确各管理层次对质量管理进行检查的职

责、权限、频度和方法。

9.1.2

监理企业应建立并实施质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，

制定并实施质量改进措施。

9.2

检查和评价

9.2.1

9.2.2

监理企业应对质量管理的检查和评价活动进行策划，策划结果应按规定经批准后实施。

检查和评价过程中，发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监理质量

检查和评价的记录应予以保存。

9.2.3

1

2

3

4

5

9.2.4

1

2

3

4

5

6

9.2.5

监理企业应对质量管理部门的质量管理活动实施检查和评价，包括：

法律、法规和标准规范的执行；

质量管理制度及其支持性文件的实施；

质量管理的策划及实施；

质量目标的实现；

对整改要求的落实。

监理企业应对项目监理机构的质量管理活动进行检查和评价，包括：

法律、法规和标准规范的执行；

项目质量管理制度及其支持性文件的实施；

项目质量管理的策划及实施；

对企业、委托人或建设行政主管部门提出的意见和整改要求的落实；

项目监理合同的履行情况；

项目质量目标的实现。

项目监理机构应定期对项目质量管理活动进行检查、评价，发现不合格项，及时采取措施加以

改进。

9.2.6

监理企业应策划和实施质量管理体系内部审核，确定质量管理体系是否符合要求并得到有效实

施和保持，内部审核每年不少于一次。监理企业应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，

并跟踪其整改结果。

9.2.7

监理企业应收集工程建设有关方的满意程度的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式

及利用这些信息的方法。

9.3

质量问题的处理

9.3.1

监理企业应建立质量问题处理和责任追究制度，规定质量问题控制、处置的职责、权限和

流程：

1

2

3

9.3.2

采取措施，消除发现的质量问题；

可将纠正和（或）采取的纠正措施情况通知工程建设相关方；

应保存质量问题的处理记录。

项目监理机构应对存在的监理质量问题进行原因分析，及时采取措施，进行责任追究，并保

存相关的记录。

9.4

质量管理改进

9.4.1

监理企业应明确所需收集的质量信息及其来源、渠道、方法和职责，识别需要改进的领域和机

会，并采取改进措施。

9.4.2

监理企业最高管理者应定期分析质量管理体系运行的状况，进行管理评审，提出改进目标和要

求，保存管理评审的记录，管理评审每年不得少于一次。

9.4.3

监理企业和项目监理机构应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进和创新目标，制定和

实施改进、创新措施，跟踪改进和创新的效果；分析质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适

当的措施，并验证措施的有效性；保存质量管理改进与创新的记录。

本规范用词说明

一、为便于在执行本标准文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1.表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”

反面词采用“严禁”

2.表示严格，在正常情况下，均应这样作的用词：

正面词采用“应”

反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示稍有允许选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：

正面词采用“宜”

反面词采用“不宜”

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用 “可”

反面词采用“不可”

二、条文中指明应按其他有关标准执行的写法；“应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”。

非必须按所指定的标准执行的写法为“可参照……的要求(或)规定”。

《工程建设监理企业质量管理规范》

条文说明

1 总则

1.1 本规范确定了监理企业各项质量管理活动的内容和要求，是监理企业质量管理的行为准则，是监理企

业服务质量符合法律、法规要求的基本保证。本规范所确定的是监理企业质量管理的一般内容。

1.2 本规范的适用范围为江苏省内监理企业，外省进入江苏省境内从事监理活动的监理企业，宜参照本规

范执行。

1.3 监理企业实施质量管理时除依据本规范外，可以根据需要增加其他要求。

2 术语

本规范术语中未出现的术语解释可以参见《工程建设监理规范》（GB/T 50319）和《质量管理体系 基

础和术语》(GB/T19000)中的术语解释，如最高管理者、管理者代表，策划、质量方针、总监理工程师等                                   。

3 基本要求

3.1.1 质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织的管理体系，是组织内部建立的、为实现质量目标所必

要的、系统的质量管理模式，质量管理的各项要求是通过质量管理体系实现的。监理企业应按照本

规范的要求完善原有的质量管理体系。

3.1.2 监理企业的质量策划，是指企业应建立完善的质量管理制度，明确目的、职责、步骤和方法。对于

项目监理机构的策划则主要是形成监理规划。在质量活动的实施中，应保证资源的提供并按照策划

的结果进行。监理企业的质量管理活动应遵循持续改进的原则。

3.1.3 对质量管理活动的过程和结果应采取适宜的方式进行检查、评价，以确定质量管理活动的有效性，

明确改进的必要性和方向，通过改进活动的实施使质量管理水平不断提高。

3.2.1 质量方针是由监理企业的最高管理者制定的总的质量宗旨和方向。建立质量方针有利于：

1

2

3

统一全体员工质量意识，规范其质量行为；

规定质量管理的方向和原则；

作为检验质量管理体系运行效果的标准。

3.2.2 对质量方针的评审和修订是监理企业质量管理持续改进的重要手段之一。质量方针的评审可以与

企业的管理评审同步进行。

3.2.3 质量目标的建立应为监理企业及其员工确立质量活动的努力方向。质量目标应与其他管理目标相协

调。质量目标可以以长期目标、阶段性目标、年度目标等形式确定，并应使各目标协调一致。质量目标应

是可测量的。监理企业应通过适当的方式明确质量目标中各项指标的内涵。

3.2.4 监理企业各管理层次应按照质量目标管理制度的要求监督检查质量目标的分解、落实情况，并对其

实现情况进行考核。质量目标考核结果应作为质量管理改进依据的组成部分。

3.3.1 质量管理体系策划应以有效实施质量方针和实现质量目标为目的，使质量管理体系的建立满足质量

管理的需要。质量管理体系的策划可以采取以下方法：

1

2

3

4

制定相关制度，确定质量管理活动的准则和方法；

制定质量管理活动的计划、方案或措施；

监理企业对质量管理体系策划时，应分析原有质量管理基础，对照本规范调整、补充和完善质

量管理要求。最高管理者也可委托管理层中的其他人，负责质量管理体系的建立、实施和改进

活动，并通过适当的方式明确其责任和权利；

质量管理所需的资源包括企业中的人员、设施、设备、技术、资金等。

3.3.2 监理企业可根据需要将其他必要的管理内容纳入质量管理体系。

3.3.3 质量管理体系说明应表明质量管理体系的总体概况，用于对内管理或对外声明的需要。质量管理体

系说明的内容应包括：质量管理体系的范围，各项质量管理制度（或引用），各项质量管理活动之间相互

关系、相互影响的说明。

质量管理制度的结构、层次、形式可根据需要确定。各项管理制度内容应侧重于对各项活动的操

作性规定，并考虑管理活动的复杂程度、人员的素质等方面的因素。质量管理制度可以直接引用相关

法律、法规和标准规范。

必要的支持性文件是指支持质量管理制度所需的监理工作管理制度，监理实施细则、监理工作流

程等管理性及技术性要求等。

文件化质量管理制度及其支持性文件可根据需要合理采用不同的媒介形式。

3.4.1 文件管理的范围应包括与各项质量管理活动相关的法律、法规、标准、规范、合同、管理制度、支

持性文件、其他各种形式的工作依据等。

3.4.2 监理企业应规定各类文件的审批职责。应按照确定的范围发放文件，保证所有岗位都能得到所需使

用的文件。当文件进行修改时应及时通知原文件持有人。

3.4.4 记录是特殊形式的文件，可以以多种媒介形式出现，凡在日常质量活动中形成的记载各类质量管理

活动的文件均属于记录。

记录的形成应与质量活动同步进行。应在管理制度中明确规定各层次、部门和岗位在记录管理方面

的职责和权限，明确各岗位的质量活动应形成的记录及其内容、形式、时机和传递方式，记录的形成和

传递均应作为各岗位的职责内容之一。监理企业应以适当的方式识别记录，记录应便于查找和检索，可

以通过建立目录的形式达到要求；应明确记录的归档范围并在适宜的环境条件下保存各类记录；应根据工

程建设需要和监理企业的特点设置档案管理部门和档案管理人员，建立档案管理的规章制度。

4 组织机构和职责

本条款规定了监理企业在进行质量管理时，应首先建立质量管理体系的组织机构，再根据企业

质量管理的需要设立不同层级的质量管理部门和岗位，明确其职责与权限，形成文件并传递到

各管理层次。

5 人力资源管理

人力资源是监理企业的发展的核心，监理企业人力资源的长期规划应符合企业发展以及企业质量管

理的长远目标。在人力资源配置时，应确定质量管理岗位的任职条件、组织机构和岗位工作内容、绩效

考核制度以及项目监理机构人员配置；建立并实施培训及考核制度，确保员工能力与企业质量管理要求

的能力相适合。

6 监理设备设施管理

6.4.1 对于委托人提供的设备设施，项目监理机构应登记造册，并应按建设工程监理合同约定的时间或监

理工作结束后或建设工程监理合同终止后移交委托人。

7 投标及合同管理

7.1.1 合同管理的目的是为了确保服务质量符合法律、法规、规章、委托人的要求。监理企业应建立评审

制度和合同管理制度，明确人员、职责、内容、方式和记录等，具体应根据监理企业自身情况确定。合同

管理主要针对合同实施过程的管理。

7.2.1 投标前的评审是指企业在获取项目信息后，对招标信息、委托人要求等进行评审，以确定企业是否

参与该项目的投标。

7.2.2 投标评审是指企业在编制好投标文件后，对投标文件响应委托人要求的程度情况进行评审，以使企

业的投标文件获得较好的中标率。

7.2.3 合同签订前评审主要是指在投标中标后，签订监理合同之前对监理合同文件的评审，评审的主要内

容包括：委托人的要求、合同条款与招标文件的一致性与合规性，拟采取措施的落实情况等。

7.3.2 监理企业在监理合同履行前，应向项目监理机构进行合同交底；在监理合同履行过程中，应及时掌

握合同履行情况。如发现非预期或偏离情况，监理企业应采取措施加以纠正。

8 工程项目监理质量管理

8.3.1 项目监理机构对监理工程质量的控制包括从工程开工准备到竣工移交的全过程。在开工准备和施工

过程中，项目监理机构要依据监理规划、相关标准、工程设计文件、施工组织设计、专项施工方案等在相

应工程施工开始前编制监理细则。

对关键部位、关键工序进行旁站应根据有关规定在工程开工前进行策划，编制监理旁站方案。

工程竣工预验收应按照规定的程序进行。

8.3. 3 监理企业质量、技术管理部门应协助对“四新”专项施工方案的审查，帮助项目监理机构了解、掌

握“四新”施工技术和质量、安全控制要求，必要时进行技术指导。

8.3.5 当工程项目现场发生重大的质量或事故时，项目监理机构应及时报告，监理企业应派人到现场按照

有关规定和处理程序与有关各方共同处理和解决。

8.4.1 在进度目标确定后，监理机构应明确进度控制的内容、方法、手段和与其它各方的配合工作，督促

被监理方从人、机、料、法、环等多方面提供保证，同时，也应提醒委托人及时提供图纸、场地、资金、

甲供材料、设备、分包单位、政府行政审批许可等，避免索赔事件的发生。当工程进度出现偏差时，应督

促项目监理机构采取措施进行纠正。

8.5.1 项目监理机构应定期对实际完成工程（工作）量与计划完成工程（工作）量进行分析、比较，发现

偏差应提出调整意见并及时向委托人报告，通过计量、过程支付审核、竣工结算审核等手段控制工程造价。

8.5.2 监理企业通过定期检查、项目监理机构的专题报告等方式了解造价控制情况，当出现较大偏差时应

督促和帮助项目监理机构找出原因，制定进一步的控制措施。

8.6.2 监理企业通过定期检查等方式了解项目监理机构合同管理情况，当出现较大偏差时应督促和帮助项

目监理机构找出原因，制定进一步的管理措施。

8.7.2 项目监理机构应建立工程参建各方和相关方通讯录，通过面谈、会议等手段开展组织协调工作，并

用适当的方式保存工作记录。

8.8.2 项目监理机构应建立收发文台账。

8.10.2 相关服务工作计划应包括相关服务工作的内容、程序、措施、制度等。相关服务活动的文件资料应

及时收集、分类存放。在工作结束时，移交给委托人。

8.10.3 编制勘察设计任务书一般由委托人委托规划单位或设计单位完成，有能力的委托人可自行完成，监

理给予协助。

勘察成果监理评估报告的主要内容：

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

勘察工作概况；

勘察报告编制深度、与勘察标准的符合情况；

勘察任务书的完成情况；

存在问题及建议；

评估结论。

设计成果监理评估报告的主要内容：

设计工作概况；

设计深度、与设计标准的符合情况；

设计任务书的完成情况；

有关部门审查意见的落实情况；

存在的问题及建议。

项目监理机构应及时审核勘察设计单位提交的费用支付申请，并签发费用支付证书，该权限在工程监

理合同中应明确。项目监理机构应分析可能发生索赔的原因，制定防范措施，尽量避免或减少索赔事件的

发生。

8.10.4 工程监理企业应安排监理人员，对施工企业修复的工程进行验收和签认。工程保修阶段服务工

作期限应在建设工程监理合同中明确。

9 质量管理的检查、评价和改进

9.1.1 监理企业应通过质量管理的检查、评价活动，确保服务质量符合规定，确定质量管理活动是否按照

监理企业质量管理制度实施、能否达到质量目标。实施检查、评价的依据包括：

1

2

3

4

相关法律、法规和标准规范；

监理企业质量管理制度及支持性文件；

监理合同；

项目质量管理策划文件。

监理企业应在质量管理制度中明确检查、评价的方法和步骤、组织管理、记录、发现问题时的处理等

要求。检查与评价活动的频次宜每三个月不少天一次。

9.1.2 监理企业应将持续改进作为日常管理活动的内容。

监理企业质量管理改进应以质量管理各项活动为对象，以提高质量管理活动的效率和有效性为目标。

最高管理者应创造持续改进的环境，各级管理者应指导和参与质量改进活动，确定质量改进的目标。

监理企业应根据信息分析的结果，确定改进的内容和方向，包括：

1

2

3

4

对监理质量管理活动中存在的各类问题及其影响的分析；

对委托人等相关方满意程度的分析；

与其他监理企业的对比；

对质量目标实现情况的分析。

9.2.1 监理企业在确定对各管理层次的检查、评价方式时，应以能识别质量管理活动的符合性、有效性为

原则，可采取报表、汇报、总结、评审、对质量活动记录的检查、委托人意见调查等方式。

9.2.6 企业的年度审核应进行策划，既可以集中进行，也可以分阶段进行，但每年不得少于一次。

年度审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施：

1

2

3

4

5

6

制定审核计划、确定审核人员；

向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；

进行审核前的文件准备；

实施审核；

根据审核结果对质量管理进行全面评价；

根据审核结果对质量管理实施改进。

审核人员的专业资格、工作经历应符合相关要求，并经认可的机构培训合格。

审核人员不应检查自己的工作。

9.2.7 监理企业应对委托人等相关方满意情况信息的收集进行策划，关注监理准备、监理服务过程、相关

服务等不同阶段中，委托人、行政主管部门等的满意情况，以便识别改进方向。信息的收集可采用口头或

书面的方式进行，一般每个项目每年不少于一次。

9.3.1 质量问题是指服务质量不符合规定的要求。 监理企业可将质量问题分类管理，并规定相应的职责权

限。分类准则可以包括：质量问题的影响程度、处理的难易程度等。

9.4.1 监理企业应明确需要收集的信息和传递的方向，当需要对信息进行处理后再进行传递时，也应明确

规定处理的要求。

质量信息来自于：

1

2

3

内部和外部的检查、审核等；

工作报告及工作建议；

业绩考核结果；

4

专项报表等。

监理企业可根据自身条件和需要，采用计算机网络等信息传递的方法，并对其进行管理。

9.4.2 最高管理者应确定对质量管理体系的全面评价的周期、方法和流程。评价可根据需要随时进行，但

每年不得少于一次。监理企业各级管理者应根据需要组织质量管理分析与评价活动。

9.4.3 监理企业各层次应根据质量管理分析、评价的结果，提出并实施相应的改进措施，包括：监理质量

改进、质量管理活动改进创新措施以及相应资源保障措施，并应对这些措施的实施结果进行跟踪、反馈。

监理企业最高管理者应对质量管理创新作出安排，各管理层次、各职能部门、项目监理机构应在有关

活动计划中明确采取的创新措施。